## Sheet1
Fabian
Alex
		Weeks
Tasks	Finished	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

Programmierung
Fix recursive file system	13.01.14
Engine Module
Weapon Module
Turret functionality
Gravitation(octtree?)
Splittable Asteroids
Asteroid Collector
Planets
Radio Module
Radar

3D Design
Ships
Asteroids
Modules
Planets + Sun

Game Design
GUI
Currency
Balance
Story, Purpose

Maturarbeit
Vorwort
Ideas
Der Vorgänger
Versioning

Engine, Language, Environment
Program Execution
Gravitationsberechnung

Class Diagram
Network Communication

Modeling
Texturing
Rendering
GUI

Einleitung
Tests

Documentation
Schedule
Sourcecode
References

Testing
File system
Engine Module
Weapon Module
Turret functionality
Gravitation
Splittable Asteroids
Asteroid Collector
Planets
Radio Module
Radar